## Sprint 1 - Tabla
Sprint 1 — Tienda Pública Online
Finalizado. Seguimiento en horas-equipo; 3 integrantes × 3 horas por jornada hábil.
Fecha | Día | Plan diario | Trabajo agregado | Trabajo real completado | Plan acumulado | Real acumulado | Ideal restante | Real restante | Observación | Parámetro | Valor | Fecha | Ideal restante | Real restante
Inicio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | Línea base del sprint. | Inicio | 2026-08-31T12:00:00.000Z | Inicio | 99 | 99
2026-08-31T12:00:00.000Z | lunes | 9 | 0 | 8 | 9 | 8 | 90 | 91 | Inicio del desarrollo del sprint. | Fin | 2026-09-14T12:00:00.000Z | 31/08 | 90 | 91
2026-09-01T12:00:00.000Z | martes | 9 | 0 | 10 | 18 | 18 | 81 | 81 | Avance superior al plan diario. | Integrantes | 3 | 01/09 | 81 | 81
2026-09-02T12:00:00.000Z | miércoles | 9 | 12 | 9 | 27 | 27 | 72 | 84 | Reestimación: se agregan 12 horas de trabajo. | Horas por persona | 3 | 02/09 | 72 | 84
2026-09-03T12:00:00.000Z | jueves | 9 | 0 | 11 | 36 | 38 | 63 | 73 | Se completa trabajo pendiente. | Horas-equipo/día | 9 | 03/09 | 63 | 73
2026-09-04T12:00:00.000Z | viernes | 9 | 0 | 10 | 45 | 48 | 54 | 63 | Avance sostenido. | Jornadas hábiles | 11 | 04/09 | 54 | 63
2026-09-05T12:00:00.000Z | sábado | 0 | 0 | 0 | 45 | 48 | 54 | 63 | Fin de semana. | Capacidad inicial | 99 | 05/09 | 54 | 63
2026-09-06T12:00:00.000Z | domingo | 0 | 0 | 0 | 45 | 48 | 54 | 63 | Fin de semana. |  |  | 06/09 | 54 | 63
2026-09-07T12:00:00.000Z | lunes | 9 | 0 | 9 | 54 | 57 | 45 | 54 | Jornada normal. |  |  | 07/09 | 45 | 54
2026-09-08T12:00:00.000Z | martes | 9 | 6 | 10 | 63 | 67 | 36 | 50 | Ajuste menor de alcance: 6 horas. |  |  | 08/09 | 36 | 50
2026-09-09T12:00:00.000Z | miércoles | 9 | 0 | 12 | 72 | 79 | 27 | 38 | Se reduce trabajo acumulado. |  |  | 09/09 | 27 | 38
2026-09-10T12:00:00.000Z | jueves | 9 | 0 | 12 | 81 | 91 | 18 | 26 | Avance superior al plan. |  |  | 10/09 | 18 | 26
2026-09-11T12:00:00.000Z | viernes | 9 | 0 | 13 | 90 | 104 | 9 | 13 | Cierre de tareas principales. |  |  | 11/09 | 9 | 13
2026-09-12T12:00:00.000Z | sábado | 0 | 0 | 0 | 90 | 104 | 9 | 13 | Fin de semana. |  |  | 12/09 | 9 | 13
2026-09-13T12:00:00.000Z | domingo | 0 | 0 | 0 | 90 | 104 | 9 | 13 | Fin de semana. |  |  | 13/09 | 9 | 13
2026-09-14T12:00:00.000Z | lunes | 9 | 0 | 13 | 99 | 117 | 0 | 0 | Cierre del Sprint 1. |  |  | 14/09 | 0 | 0
Uso de la tabla
Actualice únicamente las celdas amarillas de Trabajo agregado y Trabajo real completado. Las columnas acumuladas, los saldos restantes y el gráfico de la hoja siguiente se recalculan automáticamente.

## Sprint 1 - Gráfico
Sprint 1 — Burndown Chart
Tienda Pública Online. Finalizado. Unidad: horas-equipo restantes.
| Fecha | Ideal restante | Real restante
| Inicio | 99 | 99
| 31/08 | 90 | 91
| 01/09 | 81 | 81
| 02/09 | 72 | 84
| 03/09 | 63 | 73
| 04/09 | 54 | 63
| 05/09 | 54 | 63
| 06/09 | 54 | 63
| 07/09 | 45 | 54
| 08/09 | 36 | 50
| 09/09 | 27 | 38
| 10/09 | 18 | 26
| 11/09 | 9 | 13
| 12/09 | 9 | 13
| 13/09 | 9 | 13
| 14/09 | 0 | 0

## Sprint 2 - Tabla
Sprint 2 — Cuenta y Carrito
En curso al 05/10/2026. Seguimiento en horas-equipo; 3 integrantes × 3 horas por jornada hábil.
Fecha | Día | Plan diario | Trabajo agregado | Trabajo real completado | Plan acumulado | Real acumulado | Ideal restante | Real restante | Observación | Parámetro | Valor | Fecha | Ideal restante | Real restante
Inicio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | Línea base del sprint. | Inicio | 2026-09-29T12:00:00.000Z | Inicio | 90 | 90
2026-09-29T12:00:00.000Z | martes | 9 | 0 | 8 | 9 | 8 | 81 | 82 | Inicio del Sprint 2. | Fin | 2026-10-12T12:00:00.000Z | 29/09 | 81 | 82
2026-09-30T12:00:00.000Z | miércoles | 9 | 0 | 10 | 18 | 18 | 72 | 72 | Avance en cuenta y autenticación. | Integrantes | 3 | 30/09 | 72 | 72
2026-10-01T12:00:00.000Z | jueves | 9 | 10 | 7 | 27 | 25 | 63 | 75 | Reestimación de carrito y recuperación de contraseña. | Horas por persona | 3 | 01/10 | 63 | 75
2026-10-02T12:00:00.000Z | viernes | 9 | 0 | 9 | 36 | 34 | 54 | 66 | Avance en funcionalidades comprometidas. | Horas-equipo/día | 9 | 02/10 | 54 | 66
2026-10-03T12:00:00.000Z | sábado | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 54 | 66 | Fin de semana. | Jornadas hábiles | 10 | 03/10 | 54 | 66
2026-10-04T12:00:00.000Z | domingo | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 54 | 66 | Fin de semana. | Capacidad inicial | 90 | 04/10 | 54 | 66
2026-10-05T12:00:00.000Z | lunes | 9 | 0 | 5 | 45 | 39 | 45 | 61 | Corte actual: jornada en desarrollo. |  |  | 05/10 | 45 | 61
2026-10-06T12:00:00.000Z | martes | 9 |  |  | 54 |  | 36 |  | Fecha futura: sin avance real registrado. |  |  | 06/10 | 36
2026-10-07T12:00:00.000Z | miércoles | 9 |  |  | 63 |  | 27 |  | Fecha futura: sin avance real registrado. |  |  | 07/10 | 27
2026-10-08T12:00:00.000Z | jueves | 9 |  |  | 72 |  | 18 |  | Fecha futura: sin avance real registrado. |  |  | 08/10 | 18
2026-10-09T12:00:00.000Z | viernes | 9 |  |  | 81 |  | 9 |  | Fecha futura: sin avance real registrado. |  |  | 09/10 | 9
2026-10-10T12:00:00.000Z | sábado | 0 |  |  | 81 |  | 9 |  | Fecha futura: sin avance real registrado. |  |  | 10/10 | 9
2026-10-11T12:00:00.000Z | domingo | 0 |  |  | 81 |  | 9 |  | Fecha futura: sin avance real registrado. |  |  | 11/10 | 9
2026-10-12T12:00:00.000Z | lunes | 9 |  |  | 90 |  | 0 |  | Fecha futura: sin avance real registrado. |  |  | 12/10 | 0 | 0
Uso de la tabla
Actualice únicamente las celdas amarillas de Trabajo agregado y Trabajo real completado. Las columnas acumuladas, los saldos restantes y el gráfico de la hoja siguiente se recalculan automáticamente.

## Sprint 2 - Gráfico
Sprint 2 — Burndown Chart
Cuenta y Carrito. En curso al 05/10/2026. Unidad: horas-equipo restantes.
| Fecha | Ideal restante | Real restante
| Inicio | 90 | 90
| 29/09 | 81 | 82
| 30/09 | 72 | 72
| 01/10 | 63 | 75
| 02/10 | 54 | 66
| 03/10 | 54 | 66
| 04/10 | 54 | 66
| 05/10 | 45 | 61
| 06/10 | 36
| 07/10 | 27
| 08/10 | 18
| 09/10 | 9
| 10/10 | 9
| 11/10 | 9
| 12/10 | 0

## Guía de fórmulas
Guía de fórmulas y construcción del Burndown Chart
Aplicación para Todo Freak Store. Fórmulas en español para copiar directamente en Excel.
Elemento | Ubicación sugerida | Fórmula en Excel | Qué calcula | Tipo | Uso | Ejemplo del efecto serrucho
Horas-equipo por día | L10 | =L8*L9 | Integrantes × horas por persona. | Cálculo | Define el ritmo diario del equipo. | Día | Saldo anterior | Trabajo agregado | Trabajo completado | Nuevo saldo | Lectura
Capacidad inicial | L12 | =L10*L11 | Horas-equipo diarias × jornadas hábiles. | Cálculo | Punto inicial del burndown. | Inicio | 90 | 0 | 0 | 90 | Inicio del sprint.
Plan diario | C7 | =SI(DIASEM(A7;2)<=5;$L$10;0) | Asigna horas de lunes a viernes y cero en fin de semana. | Fórmula | Copiar hacia abajo. | Día 1 | 90 | 0 | 8 | 82 | La línea baja 8 horas.
Plan acumulado | F7 | =F6+C7 | Suma progresivamente las horas planificadas. | Fórmula | Genera 9, 18, 27, 36… | Día 2 | 82 | 0 | 10 | 72 | La línea vuelve a bajar.
Real acumulado | G7 | =SI(ESBLANCO(E7);"";G6+E7) | Suma solo las horas reales ya registradas. | Fórmula | No proyecta fechas futuras. | Día 3 | 72 | 10 | 7 | 75 | Sube 3 horas por reestimación.
Ideal restante | H7 | =MAX(0;$L$12-F7) | Resta el plan acumulado a la capacidad inicial. | Fórmula | Forma la línea ideal descendente. | Día 4 | 75 | 0 | 9 | 66 | Desciende por el avance realizado.
Real restante | I7 | =SI(ESBLANCO(E7);"";MAX(0;I6+D7-E7)) | Saldo anterior + trabajo agregado − trabajo completado. | Fórmula | Produce la curva real irregular. | Día 5 | 66 | 0 | 5 | 61 | Corte parcial de la jornada actual.
Fecha siguiente | A8 | =A7+1 | Avanza un día calendario. | Fórmula | Arrastrar hasta el término del sprint.
Regla de interpretación: el acumulado siempre aumenta. El trabajo restante normalmente disminuye, permanece estable cuando no existe avance y aumenta únicamente cuando se incorpora o reestima trabajo. Las subidas no deben inventarse para decorar el gráfico.
Significado de cada columna
Columna | Nombre | Se completa manualmente | Puede subir | Puede bajar | Interpretación
A | Fecha | Sí | — | — | Día calendario del sprint.
C | Plan diario | No | Sí | Sí | Nueve horas en días hábiles; cero en fines de semana.
D | Trabajo agregado | Sí | Sí | No | Horas nuevas por cambio, corrección o reestimación.
E | Trabajo real completado | Sí | Sí | No | Horas efectivamente terminadas durante el día.
F | Plan acumulado | No | Sí | No | Aumenta 9, 18, 27… según las jornadas.
G | Real acumulado | No | Sí | No | Aumenta según las horas reales registradas.
H | Ideal restante | No | No | Sí | Descenso esperado hasta cero.
I | Real restante | No | Sí | Sí | Baja con avance y sube cuando se agrega trabajo.
Cómo crear el gráfico
Paso | Acción | Detalle
1 | Seleccionar datos | Seleccione Fecha, Ideal restante y Real restante.
2 | Insertar gráfico | Insertar > Gráfico de líneas > Línea con marcadores.
3 | Configurar línea ideal | Color gris, línea segmentada y grosor aproximado de 2 pt.
4 | Configurar línea real | Color azul, línea sólida, marcadores y grosor aproximado de 3 pt.
5 | Configurar eje vertical | Mínimo 0; máximo igual o levemente superior a la capacidad inicial.
6 | Configurar eje horizontal | Usar las fechas del sprint en orden cronológico.
7 | Evitar proyección futura | Dejar en blanco las horas reales de fechas que todavía no ocurren.