## Hoja1
|  | H1 | [6 empty] | H2 |  | H3 |  | H4 |  |  |  | H5
Actividad | Fase 1 |  | Fase 2 | [13 empty] | Fase 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Reunion Inicial | bar: Fase 1 S1
Definicion del proyecto | bar: Fase 1 S1
Asignacion y definicion de roles | bar: Fase 1 S1
Toma de Requerimientos | bar: Fase 1 S1
Definicion de Product Blacklog | bar: Fase 1 S1
Inicializacion de Plantilla de Historias de Usuario | bar: Fase 1 S1
Definicion de Sprint Backlog | bar: Fase 1 S1
Definicion de Arquitectura | bar: Fase 1 S1
Sprint 0 — Preparación Técnica (DER y Setup de Entornos) | bar: Fase 1 S2
Diseño de Prototipo de Baja Fidelidad (MVP) | bar: Fase 1 S2
Inicializacion de Plantilla de Plantilla de Riesgos de Riesgos del Proyecto | bar: Fase 1 S2
Inicializacion de Plan de Pruebas | bar: Fase 1 S2
Sprint 1— Tienda Pública Online | bar: Fase 2 S3 to Fase 2 S4
Sprint 2— Cuenta y Carrito | bar: Fase 2 S5 to Fase 2 S6
Sprint 3— Backoffice: el "Excel Killer" | bar: Fase 2 S7 to Fase 2 S9
Sprint 4— Torneos sin Sobreventa | bar: Fase 2 S10 to Fase 2 S11
Sprint 5— Pago y POS | bar: Fase 2 S12 to Fase 2 S13
Sprint 6— Perfil del Cliente y Contenido del Sitio | bar: Fase 2 S14
Sprint 7— Inteligencia Artificial / BI | bar: Fase 2 S15
Sprint 8— Endurecimiento, Dominio y Calidad | bar: Fase 2 S16
Documento tecnica y de usuario | bar: Fase 3 S17
Recopilacion de feedback y entrega final | bar: Fase 3 S17
Detalle y Leyenda de Hitos:
H1 (S2): HITO 1 --- Fase 1 (Proyecto Definido y Entorno Listo)
H2 (S9): HITO 2 --- Fase 2 (Backoffice e Inventario Operativo)
H3 (S11): HITO 3 --- Fase 2 (Torneos Operativos)
H4 (S13): HITO 4 --- Fase 2 (Compra Online y Presentacial Funcional)
H5 (S17): HITO 5 --- Fase 3 (Sistema Completo, Desplegado y Entregado)